## отчет 2015
отчет ООО " ЖЭУ-1" за 2015 г.
ул. Ударника №28
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 1 дом | 2 раза в год | 1 | 32 |  | 100
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | шт. | 5 |  | 2.5 |  | 0
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 дом |  | 1 | 10 | 2-3 кв. | 100
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 1 дом |  | 1 | 14.4 |  | 100
5 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 1 дом |  | 1 |  | 1-4 кв. | 100
6 | ремонт межпанельнных швов | м/п |  | 45 |  |  | 100
7 | ремонт мягкой кровли | м2 |  | 225 |  |  | 100
8 | проведение строительно-технической экспертизы | 1 дом |  | 1 | 18 |  | 100
| Директор |  |  | А.А. Волков